## Actions
Régionale 2 le 09/03/2008
Quoi ? | Qui ? | Quand ? | OK ?
Autorisation auprès de l'ONF | PMa | H-2mois
Faire un appel au peuple | Luc | H-2 mois
Créer tableau des organisateurs | Luc | H-1 mois
Communiquer les postes aux membres du club | Luc | H-1 mois
Créer annonce de course | Luc | H-1 mois
Diffuser l'annonce de course | PMa | H-1 mois
Récupérer le matériel ligue | Luc | H-1 mois
Liste du matériel disponible | Seb M | H-1 mois
Contacter La Depeche | Luc | H-2 sem
Finaliser les traçages sprint + Middle | Pca+Fred | H-1 mois
Préparer les informations course | Luc | H-2 sem
Poser le prébalisage | Fred | H-2 sem
Contrôler les fichiers finaux | Seb M | H-10 j
Acheter les lots | Luc | H-2 sem
Affecter les lots par catégories | Luc | H-2 sem
Contrôler le prébalisage | Seb M | H-1 sem
Donner le matériel GEC | Gael | H-2 sem
Préparer les cartes de poses des balises | Pca+Fred | H-1 sem
Prévenir AirExtrem | Luc | H-2 sem
Faire photocopier les cartes loisir | Luc | H-1 sem
Imprimer tableau d'horaire de départ à prendre + divers | Luc | H-1 sem
Relancer les clubs | Luc | H-2 sem
Faire tableau des cartes à imprimer | Luc | H-2 sem
Commander les cartes | Luc | H-1 sem
Imprimer et découper les définitions de poste | Pca+Fred | H-1 sem
Préparer les enveloppes club pour l'accueil | Luc | H-1 sem
Envoyer par mail les informations course | Luc | H-1 sem
Rechercher pharmacie et médecin de garde | Luc | H-1 sem
Courses pour buvette | Hélène | H-1 sem
Faire sécher le matériel | Luc | H+1 sem
Ranger le matériel Club (le matériel ligue est récupéré en fin de course) | Luc | H+1 sem
Faire remerciements | Luc | H+1 j
Mettre résultats en ligne + Matrace+ site CN | Gael | H+1 j
Communiquer résultats aux clubs | Luc | H+2 j

## Départ Middle EF
Départ Middle EF - Matériel
Quoi ? | Pour quoi ? | Récupéré ?
Rubalise (xxx m) | jalonner le trajet départ + boxes
Cartes E et F
Définitions E et F | En symboles FFCO En français pour A Bis
2 boitiers | Pour ranger les définitions
2 Caisses en plastique (1 par circuit) | Pour stocker les cartes en attente
200 plastiques simples | Pour protéger les cartes
Boitiers "Effacer"
Boitiers "Contrôler"
Boitiers "Départ"
1 balise | Pour la balise départ
Ecriteaux vierges | Pour mentionner H-1, H …
Feuilles blanches | Pour compléter les écriteaux
Panneaux directionnels (4-5) | Pour fléchage Accueil/Départ sprint
1 tente | Pour que le stand départ soit à l'abri
2 tables de camping | Pour poser les définitions Pour permettre un recopiage manuel à l'écart
Des stylos rouge pointe fine pour recopiage manuel | Penser à les attacher à la table
Du fil de cuisine | Pour attacher les stylos
6 bouteilles plastique vide | Pour mettre sur les piquets en fonte
1 horloge
Cartes vierges | Dans le cas où il manque des cartes
Piquets en acier | Pour délimiter la zone
Masse | Pour enfoncer les piquets en fonte
Agrafeuse

## Départ Middle ABCD
Départ Middle ABC (D et A Bis ?) - Matériel
Quoi ? | Pour quoi ? | Récupéré ?
Rubalise (xxx m) | jalonner le trajet départ + boxes
Cartes A, B, C, D et A Bis
Définitions A, B, C, D et A Bis (?) | En symboles FFCO En français pour A Bis
5 boitiers | Pour ranger les définitions
5 Caisses en plastique (1 par circuit) | Pour stocker les cartes en attente
200 plastiques simples | Pour protéger les cartes
Banderole Départ
Boitiers "Effacer"
Boitiers "Contrôler"
Boitiers "Départ"
1 balise | Pour la balise départ
Piquet balise "Départ"
Ecriteaux vierges | Pour mentionner H-1, H …
Feuilles blanches | Pour compléter les écriteaux
Panneaux directionnels (4-5) | Pour fléchage Accueil/Départ sprint
1 tente | Pour que le stand départ soit à l'abri
2 tables de camping | Pour poser les définitions Pour permettre un recopiage manuel à l'écart
Des stylos rouge pointe fine pour recopiage manuel | Penser à les attacher à la table
Du fil de cuisine | Pour attacher les stylos
6 bouteilles plastique vide | Pour mettre sur les piquets en fonte
1 horloge
1 panneau indicateur horaire
Cartes vierges | Dans le cas où il manque des cartes
Piquets en acier | Pour délimiter la zone
Masse | Pour enfoncer les piquets en fonte
Agrafeuse

## Départ sprint
Départ Sprint - Matériel
Quoi ? | Pour quoi ? | Récupéré ?
Rubalise | jalonner le trajet départ + boxes
Cartes A, B et C
Définitions A, B et C | En symboles FFCO En français
3 boitiers | Pour ranger les définitions
3 Caisses en plastique (1 par circuit) | Pour stocker les cartes en attente
200 plastiques simples | Pour protéger les cartes
Banderole Départ
Boitiers "Effacer"
Boitiers "Contrôler"
Boitiers "Départ"
1 balise | Pour la balise départ
Piquet balise "Départ"
Ecriteaux vierges | Pour mentionner H-1, H …
Feuilles blanches | Pour compléter les écriteaux
Panneaux directionnels (4-5) | Pour fléchage Accueil/Départ sprint
1 tente | Pour que le stand départ soit à l'abri
2 tables de camping | Pour poser les définitions Pour permettre un recopiage manuel à l'écart
Des stylos rouge pointe fine pour recopiage manuel | Penser à les attacher à la table
Du fil de cuisine | Pour attacher les stylos
6 bouteilles plastique vide | Pour mettre sur les piquets en fonte
1 horloge
Cartes vierges | Dans le cas où il manque des cartes
Piquets en acier | Pour délimiter la zone
Masse | Pour enfoncer les piquets en fonte
Agrafeuse

## Accueil
Accueil - Matériel
Quoi ? | Pour quoi ? | Récupéré ?
Listing des inscrits sprint
Listing des inscrits Middle
Listing vierges | Pour inscrire les loisirs le jour J --> Mentionner le nom, l'@ mail et le circuit
Tableau des heures de départs sprint + Loisirs FFCO
Horaires licenciés Middle (imposés par GEC)
Ecriteau "Pré-inscrits - tous circuits"
Ecriteau "Inscription Non Licenciés"
3 Panneaux d'affichage | Pour afficher : i) les instructions course ii) la légende des cartes de CO (format A4) iii) les heures de départ Sprint iv) les heures de départ Middle: libres pour NL v) les heures de départ Middle: imposés pour FFCO vi) pharmacie et médecin de garde vii) le jury technique viii) une carte vierge Middle (Sprint pas necessaire)
Panneaux ! Coureurs
Caisse | Pour le trésorier
Puces électroniques | Pour la location
Stabilos couleurs
Stylos
Cartons de contrôle | Pour ceux qui ne veulent pas être chronométrés
Template Réclamation (5 feuilles)
Enveloppes club (Inscrits + "A régler") | Pour éviter la queue aux inscriptions
Poster de CO
200 boussoles Casino
Matériel de secrétariat et accueil (stylos, scotch, feutres rouges, punaises ...)
Flêchage routier

## Arrivée
Arrivées - Matériel
Quoi ? | Pour quoi ? | Récupéré ?
Banderole "Arrivée"
Rubalise | Pour jalonner de la 99 à l'arrivée
Plan de la zone | Pour que l'équipe soit autonome
Piquets + boitiers "Arrivée"
Sac poubelles: 1 par club + 1 NL/ course | Pour ramasser les cartes à l'arrivée
Scotch marron | pour accrocher les sacs
Etiquettes blanches | Pour écrire les n° de clubs
Feutres
4 pack eau / course
200 gobelets
Poubelle pour gobelets

## GEC
GEC - Matériel
Quoi ? | Pour quoi ? | Récupéré ?
Groupe électrogène
Essence
Rallonges électriques
Ordinateur
Imprimante
Feuilles | pour imprimer les temps GEC et les résultats
Boitier lecture
Panneau Affichage des résultats

## Lots
| Dames |  |  | Hommes
| 1er | 2ème | 3ème | 1er | 2ème | 3ème
Sprint
16-18 | Sac chauss | Casquette | Isostar | Sac chauss | Casquette | Isostar
19 et + | Vin | Gerblé | Isostar | Vin | Gerblé | Isostar
Moyenne
jalonné | Dames 1er: Lots filles; Hommes 1er: Lots garçons
10 | Sifflet | Lampe | T shirt | Sifflet | Lampe | T shirt
12 | Sifflet | Casquette | T shirt | Sifflet | Casquette | T shirt
14 | Sifflet | Casquette | T shirt | Sifflet | Casquette | T shirt
16 | Lampe | Sac | T shirt | Lampe | Sac | T shirt
18 | Sac chauss | Isostar | T shirt | Sac chauss | Isostar | T shirt
20-35 | Vin | Petit Paté | Isostar | Vin | Petit Paté | Isostar
40-45 | Vin | Paté | Isostar | Vin | Paté | Isostar
50-55 | Vin | Paté | Isostar | Vin | Paté | Isostar
60-65 | Vin | Paté | Isostar | Vin | Paté | Isostar
70 et + | Hommes 1er: Vin; Hommes 2ème: Paté; Hommes 3ème: Isostar
Loisirs | Hommes 1er: Vin; Hommes 2ème: Paté; Hommes 3ème: Isostar

## Récompenses
Récompenses - Matériel
Quoi ? | Pour quoi ? | Récupéré ?
Sprint: Lots aux 3 premiers H et D de A et B | 12 lots
Lots aux 3 premiers de chaque catégories MP | Régionale